## LA_FNCER
ID GBD | Tipo | Expediente | Nombre | Empresa | Departamento | Municipio | F. Auto de inicio | Resolución | Fecha L.A | C. Generación (Mw) | T. Área (ha) | Relación área MW/ha | T. Línea Km | Total tCO2eq/MWh | Región SSLA | Etapa SSLA | % Avance Construcción | Observaciones SSLA | Recurso de reposición (SI/NO) | Actualizado Junio 2025 SELA
| Eólico | LAV0007-00-2018 | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2018-02-09 | 2059 | 2018-11-16 | 240 | 160.81 | 0.67 | NA | 157049 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
1 | Fotovoltaico | LAV0052-00-2018 | Fotovoltaico Celsia Solar - Valledupar | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Cesar | Valledupar | 2018-09-27 | 344 | 2019-03-12 | 100.4 | 156.61 | 1.56 | NA | 65699 | Caribe | Construcción | 5% | Retomaron construcción en septiembre de 2024. El equipo de SSLA está en visita de seguimiento del 10 al 13 de junio, posterior a la cual se podrá conocer si hay mayor avance al reportado. | SI | ok
| Eólico | LAV0056-00-2018 | Proyecto de Generación de Energía Eólica BETA | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2018-10-29 | 1555 | 2019-08-02 | 346.5 | 226.68 | 0.78 | NA | 226740 | Caribe | Construcción | En 2024 tenía los siguientes avances: Subestación: 98%; Vía de acceso: 8%; Parque eólico: 0%. | En 2 oficios de enero de 2025, informan que el proyecto nuevamente está suspendido por conflictos con comunidades. | SI | ok
2 | Fotovoltaico | LAV0027-00-2018 | CELSIA Solar Chicamocha | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Santander | Los Santos | 2018-05-31 | 1786 | 2019-09-05 | 100.5 | 181.618 | 1.81 | NA | 65764 | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% | Mediante oficio con radicado 20254300144961 del 07 de marzo de 2025, la ANLA solició a la sociedad que informara la fecha exacta del inicio de actividades, con el fin de programar el seguimiento y control ambiental La sociedad no ha dado respuesta al oficio. | NO | ok
3 | Fotovoltaico | LAV0018-00-2019 | Parque Fotovoltaico La Loma 150mw y Su Línea de Conexión a la subestación La Loma | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | Cesar | El Paso | 2019-05-09 | 2200 | 2019-11-06 | 150 | 388.59 | 2.59 | 1.43 | 98156 | Caribe | Operación | 100% |  | SI | ok
| Eólico | LAV0029-00-2019 | Parque Eólico WINDPESHI | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | La Guajira | Maicao y Uribia | 2019-08-01 | 261 | 2020-02-13 | 200 | 50.69 | 0.25 | NA | 130874 | Caribe | Construcción | 22% (Suspendido a medidados de 2023) | Suspendido por conflictos con comunidades y por situación de inseguridad. | SI | ok
4 | Fotovoltaico | LAV0036-00-2020 | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su Línea de Evacuación 500kv y Bahía de Conexión | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2020-10-08 | 981 | 2021-06-08 | 400 | 1272.76 | 3.18 | 9.72 | 261749 | Caribe | Construcción | 100% | Si bien faltan algunas áreas, incluyendo la ampliación autorizada en 2024, ya están generando energía. | SI | ok
5 | Fotovoltaico | LAV0008-00-2021 | Parque Solar Valledupar | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P | Cesar | Valledupar | 2021-02-24 | 1616 | 2021-06-10 | 101 | 325,48 | 3.22 | NA | 66092 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
6 | Fotovoltaico | LAV0041-00-2020 | Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Atlántico Photovoltaic De 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga y Usiacurí | 2020-11-12 | 1270 | 2021-07-19 | 199.5 | 415.44 | 2.08 | 3.47 | 130547 | Caribe | Construcción | 5% | No se tienen datos actualizados de porcentaje de avance. | NO | ok
| Eólico | LAV0038-00-2020 | Proyecto Parque Eólico Guajira II | ISAGEN S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao | 2020-10-27 | 1511 | 2021-08-27 | 403.2 | 102.96 | 0.25 | NA | 263843 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
7 | Fotovoltaico | LAV0007-00-2021 | Portón Del Sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL S.A.S E.S.P | Caldas | La Dorada | 2021-02-19 | 1576 | 2021-09-06 | 121.3 | 216.16 | 1.78 | NA | 79356 | Alto Magdalena | Operación | 100% | Mediante el radicado 20246200750732 del 04/07/2024 la Sociedad PARQUESOLAR PORTÓN DELSOLS.A.S.E.S.P notifica el inicio de fase de operación. | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0002-00-2021 | Línea Eléctrica de Transmisión Parque Eólico Windpeshi – Subestación Cuestecitas | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao | 2021-01-18 | 1621 | 2021-09-13 | NA | NA | NA | 59.1 | NA | Caribe | Construcción | 8% (suspendido a mediados de 2023) | Suspendido por conflictos con comunidades y por situación de inseguridad. | NO | ok
8 | Fotovoltaico | LAV0032-00-2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Potreritos 168MW | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | La Guajira | San Juan del Cesar y el Molino | 2021-05-14 | 2153 | 2021-11-30 | 168 | 287.61 | 1.71 | NA | 109934 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0030-00-2021 | Linea parque solar San Felipe | CSF SAN FELIPE CONTINUA SAS ES | Tolima | Armero | 2021-05-18 | 2168 | 2021-12-01 | NA | NA | NA | 10.3 | NA | Alto Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0048-00-2021 | Lìnea de conexión Porton de sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL S.A.S E.S.P | Caldas | La Dorada | 2021-07-09 | 2344 | 2021-12-21 | NA | NA | NA | 1.11 | NA | Alto Magdalena | Operación | 100% |  | NO | ok
9 | Fotovoltaico | LAV0018-00-2021 | Construcción Y Operación Del Proyecto Solar Escobal 1 20,2 MW, Solar Escobal 2 20,2 MW, Solar Escobal 3 20,2 MW, Solar Escobal 4 19,7 MW Y Solar Escobal 5 19,7 MW. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Tolima | Ibagué | 2021-03-16 | 231 | 2022-01-19 | 100 | 141,46 | 1.41 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Construcción | 38% | El titular está solicitando por cambio menor el cambio del sistema de páneles y la capacidad de generación. | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0051-00-2021 | Línea de transmisión 500 kV Cuestecitas – Copey- Fundación | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Magdalena La Guajira Cesar | (La Guajira) Albania, Barracas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, Riohacha. (Magdalena)Algarrobo. (Cesar)Valledupar, Boscononia, El Copey, La Paz, San Diego | 2021-07-15 | 285 | 2022-01-31 | NA | NA | NA | 52.24 | NA | Caribe | Operación | 100% |  | SI | ok
| Eólico | LAV0067-00-2021 | Parque Eólico Casa Eléctrica | JEMEIWAA KA´I S.A.S E.S.P | La Guajira | Uribia | 2021-09-17 | 666 | 2022-03-29 | 347.2 | 137.5 | 0.4 | NA | 227198 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAM8237-00 | Línea de transmisión Cuestecitas- Majayura a 230 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Albania | 2021-12-09 | 988 | 2022-05-11 | NA | NA | NA | 36.784 | NA | Caribe | Construcción | 100% | Solo entrará en operación cuando se complete la línea del parque eólico Windpeshi | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0003-00-2022 | Línea parque Potreritos Subestación San Juan 220 Kv | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | La Guajira | El molino y San Juan del Cesar | 2022-01-31 | 1429 | 2022-07-06 | NA | NA | NA | 9.1 | NA | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
10 | Fotovoltaico | LAV0084-00-2021 | Proyecto Fotovoltaico Shangri-LA. | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | Tolima | Ibague y Piedras | 2022-01-05 | 1543 | 2022-07-15 | 160 | 294,385 | 1.84 | 13.1 | 104700 | Alto Magdalena | Construcción | 60% | El proyecto prevé la culminación de la fase de construcción el 15 de octubre de 2025. Para septiembre se tiene prevista la 2a visita del año. | NO | ok
| Eólico | LAV0004-00-2022 | Proyecto eólico EO200i | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | La Guajira | Uribia | 2022-01-26 | 1743 | 2022-08-11 | 224 | 122.31 | 0.55 | NA | 146579 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0002-00-2022 | Línea De Transmisión 230 Kv Csf Continua Cartago | CSF CARTAGO CONTINUA S.A.S. E.S.P. | Valle del Cauca | Cartago, Obando | 2022-01-26 | 1761 | 2022-08-16 | NA | NA | NA | 13 | NA | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
11 | Fotovoltaico | LAV0060-00-2021 | Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200 MW | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES SAS | Santander | Bolívar | 2021-08-30 | 1868 | 2022-08-31 | 200 | 366.06 | 1.83 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
12 | Fotovoltaico | LAV0010-00-2022 | Parque Solar Puerta De Oro 300 MW | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca | Chaguaní y Guaduas | 2022-02-17 | 1903 | 2022-09-07 | 300 | 430.83 | 1.2 | 0.49 | 196312 | Alto Magdalena | Construcción | 30% | Cuenta con conflictividad social, sin embargo no ha impedido su avance | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0011-00-2022 | Línea de transmisión 500 kV Cuestecitas – La Loma | Grupo de Energía de Bogotá (GEB) | La Guajira Cesar | (La Guajira) Albania, Riohacha, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva (Cesar) Valledupar, Becerril, El Paso, La Paz. | 2022-02-18 | 1937 | 2022-09-12 | NA | NA | NA | 247.55 | NA | Caribe | Construcción | Torres cimentadas: 46% Torres montadas: 24% Tendido: 0% | No se tienen datos actualizados de porcentaje de avance. | NO | ok
13 | Fotovoltaico | LAV0024-00-2022 | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 200 MW Y Su Línea De Evacuación 500KV | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2022-04-25 | 2627 | 2022-11-02 | 200 | 688.3 | 3.44 | 5.92 | 130874 | Caribe | Construcción | 5% | No se tienen datos actualizados de porcentaje de avance. | SI | ok
14 | Fotovoltaico | LAV0028-00-2022 | Parque Solar Andromeda Y Línea De Transmisión De 220 kV | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Sucre | Toluviejo | 2022-05-06 | 2688 | 2022-11-09 | 100 | 226.95 | 2.27 | 1.96 | 65437 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0042-00-2022 | Línea De Transmisión El Campano - Chinú 230 Kv | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | Córdoba | Chinú | 2022-07-13 | 144 | 2023-02-01 | NA | NA | NA | 3.81 | NA | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0044-00-2022 | Línea de transmisión 220 KV del parque solar fotovoltaico Wimke | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | La Guajira | San Juan del Cesar | 2022-07-28 | 208 | 2023-02-08 | NA | NA | NA | 0.98 | NA | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
15 | Fotovoltaico | LAV0048-00-2022 | Licencia Ambiental Estudio De Impacto Ambiental Planta Solar Barzalosa | BARZALOSA S.A.S | Cundinamarca | Nariño | 2022-08-12 | 333 | 2023-02-23 | 100 | 288.69 | 2.27 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
16 | Fotovoltaico | LAV0052-00-2022 | Parque solar fotovoltaico Cañahuete 240 MW | DRUMMOND ENERGY, INC | Cesar | El Paso y Chiriguaná | 2022-08-19 | 559 | 2023-03-17 | 240 | 579.8 | 2.42 | 2.43 | 157049 | Caribe | Construcción | 50% | Terminaron la construcción de la fase 1, y no han iniciado la construcción de la fase 2. | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0060-00-2022 | Línea De Transmisión Copey De 100 Del Verano | VERANO CAPITAL COLOMBIA S.A.S. | Cesar | El copey | 2022-09-05 | 644 | 2023-04-03 | NA | NA | NA | 3.66 | NA | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0064-00-2022 | Ampliación De Una Bahía De Línea Tipo Gis En La SE Sabanalarga 500kv | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga | 19/10/2022 | 956 | 2023-05-09 | NA | NA | NA | NA | NA | Caribe | Construcción | 65% | Avance reportado en ICA del segundo semestre 2024. Pendiente instalación de equipos. | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0082-00-2022 | Nueva Subestación Toluviejo 220 Kv Y Líneas De Transmisión Asociadas Tramo 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Sucre Bolívar | (Sucre)Toluviejo, Santiago de Tolú y San Onofre (Bolivar)María La Baja, Arjona, Turbaco y Santa Rosa de Lima | 2023-11-01 | 1636 | 2023-07-28 | NA | NA | NA | 114.465 | NA | Caribe | Operación | 100% |  | NO | ok
17 | Fotovoltaico | LAV0080-00-2022 | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes 260 Mw) Y Fase 2 (Andes 100 Mw) | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja | 2023-01-05 | 1639 | 2023-07-31 | 360 | 790.12 | 2.19 | NA | 235574 | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Eólico | LAV0026-00-2023 | Parque Eólico Trupillo | EOLICA LA VELA S.A.S. | La Guajira | Uribia | 2023-06-26 | 3136 | 2023-12-28 | 100 | 58.93 | 0.58 | NA | 65437 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0022-00-2023 | Línea De Conexión A 500kv Casa Eléctrica-Colectora I Y Subestación Casa Eléctrica | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | La Guajira | Uribia | 2023-06-09 | 3158 | 2023-12-29 | NA | NA | NA | 34.32 | NA | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
18 | Fotovoltaico | LAV0041-00-2023 | Parque Solar Puertos de Santander | ANDES SOLAR III S.A.S | Santander | Cimitarra | 2023-09-12 | 538 | 2024-04-02 | 200 | 383.64 | 1.91 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
19 | Fotovoltaico | LAV0044-00-2023 | Parque Solar Fotovoltaico Amanecer 150 MW y su Línea de Transmisión a 230 kV hacia la subestación Purnio | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Caldas | La Dorada | 2023-09-15 | 612 | 2024-04-10 | 150 | 331.35 | 2.2 | NA | 98156 | Alto Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0048-00-2023 | Línea De Transmisión Eléctrica A 230 Kv Para La Conexión Del Parque Solar Puerta De Oro | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca Tolima | Guaduas Guayabal y Honda | 2023-10-05 | 770 | 2024-04-29 | NA | NA | NA | 22.45 | NA | Alto Magdalena | Construcción | 33% | El titular tenía previsto para fines de mayo el inicio de levantamiento de estructuras de torres. Al momento de la visita solo se contaba con fundición de bases, replanteo de torres y pilotaje y bases en concreto de ampliación de subestación. En relación a los permisos de acceso y acta de vecindad en la visita del 23 al 25 de abril de 2025 tenían un avance del 93%. | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0058-00-2023 | Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso | VERDNET S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja, Betulia y San Vicente de Chucurí | 2023-11-09 | 9308 | 2024-05-31 | NA | NA | NA | 25.75 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0033-00-2023 | Línea de Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas- Colectora 1 a 500 kV. | GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP | La Guajira | Albania, Maicao, Manaure y Uribia | 2023-08-14 | 1060 | 2024-06-07 | NA | NA | NA | 114.45 | NA | Caribe | Construcción | 8% | Avance informado en visita de seguimiento del 12 al 14 de marzo. | SI | ok
20 | Fotovoltaico | LAV0014-00-2024 | Parque Solar La Virginia (100MW) y su línea de conexión a la subestación La Virginia 220 kV | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S. | Risaralda | Balboa y Pereira | 2024-03-12 | 2163 | 2024-09-30 | 100 | 150.52 | 0.66 | NA | 65437 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0014-00-2022 | Línea de Transmisión La Loma-Sogamoso a 500kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | Cesar | Chiriguaná, Tamaleque, Rio de Oro, Curumaní, Pelaya, San Martín, Chimichagua, La Gloria, San Alberto, El Paso, Pailitas y Aguachica | 2022-03-08 | 2172 | 2024-10-02 | NA | NA | NA | 296.27 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% | Mediante comunicación del 10/02/2025 y 28/03/2025, la Sociedad informó que la movilización de maquinaria y equipos para el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, iniciarían el 17 de febrero de 2025. Se contactó a la sociedad en el mes de marzo, para programar la visita, quien indicó que tan solo había realizado movilización de la maquinaria, pero que no había iniciado actividades propiamente constructivas, debido a las restricciones de la Licencia Ambiental, y que estaban a la espera de la respuesta de unos cambios menores. | SI | ok
21 | Fotovoltaico | LAV0008-00-2024 | Parque Solar El Espino 200 MW | PLANTA SOLAR SAHAGÚN S.A.S. | Córdoba | Ciénaga de Oro, Sahagún y Pueblo Nuevo | 2024-02-16 | 2772 | 2024-12-13 | 200 | 833.79 | 4.1 | NA | 130874 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0030-00-2024 | Proyecto Línea de Transmisión de 230KV desde el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200MW hasta la subestación la sierra de 230KV | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Boyacá - Antioquia | Puerto Boyacá y Puerto Nare | 2024-07-18 | 103 | 2025-01-28 | NA | NA | NA | 3.37 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | NO | ok
| Línea de Transmisión | LAV0025-00-2024 | Línea de Transmisión de energía 230 kV desde la Planta Solar Charcos 99,9 MW hacia la Subestación Guatiguará | VOLTALIA COLOMBIA SAS | SANTANDER | San Juan de Girón y Piedecuesta | 2024-06-17 | 4289 | 2025-02-03 | NA | NA | NA | 5.69 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
22 | Fotovoltaico | LAV0031-00-2024 | Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Copey 200MW y su línea de transmisión 220kV | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Cesar | El Copey | 2024-07-26 | 5926 | 2025-02-11 | 200 | 537.572 | 0.37 | NA | 130.874 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
| Línea de Transmisión | LAV0033-00-2024 | Línea Eléctrica de Conexión Parques Eolicos Beta y Alpha a Subestacion Cuestecitas | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Albania, Maicao, Uribia. | 2024-08-12 | 6408 | 2025-03-03 | NA | NA | NA | 81.41 | NA | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | SI | ok
23 | Fotovoltaico | LAV0038-00-2024 | EIA Parque Fotovoltaico La Orquídea 200 MW. | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P | Bolivar | Clemencia y Santa Catalina | 2024-08-27 | 446 | 2025-03-12 | 200 | 112.9 | 1.77 | NA | 130.84 | Caribe | Preconstrucción | 0% |  | NO
24 | Fotovoltaico | LAV0028-00-2024 | San Jorge Fotovoltaico (135 MW) y su conexión a la Subestación Cerromatoso 110 kV | SAN JORGE FOTOVOLTAICO S.A.S E.S.P. | Córdoba | Montelíbano | 2024-07-02 | 5053 | 2025-03-21 | 135 | 516.63 | 0.26 | 7.39 | 88.34 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción | 0% |  | NO
25 | Fotovoltaico | LAV0063-00-2023 | Estudio de impacto ambiental Parque Fotovoltaico Cordoba 1 (Chinu 350 MW) | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. | Códoba - Sucre | Chinú Sampués | 2023-12-26 | 720 | 2025-04-15 | 350 | 753.77 | 0.46 | NA | 229.03 | Pacifico - Río Cauca | Pendiente Ejecutoria | 0% |  | SI
26 | Fotovoltaico | LAV0041-00-2024 | Parque Solar Villavieja 200 MWac/260 MWp | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECÁNICA. S.A. | Huila | Villavieja | 2024-10-24 | 8939 | 2025-05-15 | 200 | 120.68 | 1.65 | NA | 130.874 | Alto Magdalena | Pendiente Ejecutoria | 0% |  | SI
27 | Fotovoltaico | LAV0051-00-2024 | Parque Solar La Achira y su Linea de Transmisión 115KV | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S | Huila | Hobo | 2025-01-24 | 234 | 2025-08-01 | 79.9 | 136.49 | 0.58 | 1.04 | 52.284 |  |  |  |  | SI
| Línea de Transmisión | LAV0050-00-2024 | Línea de transmisión Parque Solar Puertos de Santander a 230 Kv | ANDES SOLAR III S.A.S | Santander | Cimitarra | 2025-01-21 | 1545 | 2025-08-05 | NA | NA | NA | 36.83 | NA |  | Pendiente Ejecutoria |  |  | NO
28 | Fotovoltaico | LAV0007-00-2025 | Proyecto Fotovoltaico AES Solar 3 y su línea de conexión | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | Tolima | Armero Guayabal | 2025-02-24 | 2014 | 2025-09-09 | 100 | 227.1 | 0.44 | NA | 65.437 |  | Pendiente Ejecutoria |  |  | NO
| Eólico | LAM9338-00 | Parques Eolicos las Camelias | CELSIA COLOMBIA E.S.P | La Guajira | Uribia | 2024-01-12 | 2329 | 2025-09-30 | 436.6 | 183.12 | 2.38 | NA | 285.699 | Caribe | Pendiente Ejecutoria

## MOD_FNCER
Tipo | Expediente | Nombre Proyecto | Empresa | Departamento | Municipio | F. Auto de inicio Modificación | No. Auto inicio | Fecha L.A Modificación | Resolución | Recurso de reposición (SI/NO)
Eólico | LAV0056-00-2018 | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA EOLICA BETA | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2021-04-29 | 2706 | 2021-09-02 | 1554 | NO
Eólico | LAV0029-00-2019 | PARQUE EOLICO WINDPESHI | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | La Guajira | Maicao y Uribia | 2021-08-18 | 6504 | 2022-01-31 | 283 | SI
Fotovoltaico | LAV0036-00-2020 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 400 MW, SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV Y BAHÍA DE CONEXIÓN | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2022-09-22 | 10421 | 2023-05-04 | 879 | NO
Fotovoltaico | LAV0041-00-2020 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC DE 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga y Usiacurí | 2024-01-03 | 11 | 2024-06-07 | 1057 | SI
Línea de Transmisión | LAV0002-00-2021 | Línea Eléctrica de Transmisión Parque Eólico Windpeshi – Subestación Cuestecitas | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao | 2022-08-16 | 6713 | 2023-01-26 | 110 | SI
Línea de Transmisión | LAV0051-00-2021 | Línea de transmisión 500 kV Cuestecitas – Copey- Fundación | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Magdalena La Guajira Cesar | (La Guajira) Albania, Barracas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, Riohacha. (Magdalena)Algarrobo. (Cesar)Valledupar, Boscononia, El Copey, La Paz, San Diego | 2022-11-02 | 9801 | 2023-04-04 | 693 | SI
Eólico | LAV0007-00-2018 | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2021-10-20 | 8943 | 2022-03-18 | 618 | NO
Línea de Transmisión | LAM8237-00 | Línea de transmisión Cuestecitas- Majayura a 230 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Albania | 2021-12-09 | 10545 | 2022-05-11 | 988 | SI
Fotovoltaico | LAV0010-00-2022 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300 MW | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca | Chaguaní y Guaduas | 2024-06-26 | 4802 | 2024-11-19 | 2549 | NO
Fotovoltaico | LAV0036-00-2020 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 400 MW, SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV Y BAHÍA DE CONEXIÓN | GUAYEPO SOLAR S A S | ATLANTICO | Ponedera y Sabanalarga | 2024-06-26 | 4795 | 2024-11-28 | 2631 | NO
Fotovoltaico | LAV0060-00-2021 | Parque Solar Fotovoltaico Guaycanes 200 MW (Melgar 180MW) | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Boyacá | Puerto Boyacá | 2025-03-14 | 1541 | 2025-08-19 | 1658 | NO
Fotovoltaico | LAV0080-00-2022 | Parque Solar Andes Fase 1 (Yarigui´es 260 Mw) Y Fase 2 (Andes 100 Mw) | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja | 2025-04-28 | 3025 | 2025-08-29 | 1828 | NO
Eólico | LAM9338-00 | Parques Eolicos las Camelias | CELSIA COLOMBIA E.S.P | La Guajira | Uribia | 2024-01-12 | 86 | 2025-09-30 | 2329 | SI

## Tramites en evaluación
Expediente | Tipo FNCER | Tipo registro | Nombre | Solicitante | Departamento | Municipio | Capacidad de generación MW | KM de líneas | Número Auto de Inicio | Fecha Auto de Inicio | Fecha Inicial Suspensión de Términos | Fecha Finaliza Suspensión de Términos | Tipo Suspensión de Términos | ESTADO
LAV0051-00-2024 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR LA ACHIRA Y SU LINEA DE TRANSMISIÓN DE 115 KV | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S | HUILA | Hobo | 60 | 1.07 | 234 | 2025-01-21 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0009-00-2025 | Linea de Transmisión | Nuevo | Nueva Subestación Carreto 500kV y Líneas de transmisión asociadas | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Bolivar | San Juan Nepomuceno | NA | 0.8 | 1152 | 2025-02-28 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0060-00-2021 | Fotovoltaico | Modificación | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYACANES 200 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Boyacá y Santander | Puerto Boyacá y Bolívar | 200 |  | 1541 | 2025-03-14 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0015-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | Parque Solar Aries | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Córdoba | Chinú y Sahagún | 175 |  | 3140 | 2025-04-29 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0014-00-2025 | Linea de Transmisión | Nuevo | Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Córdoba | Ciénaga de Oro, Pueblo Nuevo y Sahagún | NA |  | 3267 | 2025-05-02 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0022-00-2023 | Linea de Transmisión | Modificación | Línea de conexión a 500 kV Casa Eléctrica - Colectora 1 y Subestación Casa Eléctrica | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | La Guajira | Uribia | NA |  | 3292 | 2025-05-05 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0041-00-2020 | Fotovoltaico | Modificación | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC DE 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. ESP | Atlántico | Sabana Larga y Usiacurí | 199.5 |  | 3837 | 2025-05-14 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0020-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | Parque Solar La Ponderosa de 99,99MW y su línea de conexión de 115 kV | CARIBEAN ENERGY GREEN 1 S.A.S. (CEG S.A.S.) | Caldas | Dorada y Victoria | 99.99 |  | 2875 | 2025-05-15 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0021-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR TOLUVIEJO150MW | Elawan Energy Colombia Development SAS | Sucre | Tolú viejo | 150 |  | 4278 | 2025-05-29 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0025-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR ARIGUANÍ 200MW | XUENERGY FV S.A.S | Cesar | Chiriguaná | 200 | NA | 5017 | 2025-06-20 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0032-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500KV | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S E.S.P | Cesar | Copey | 200 | 5.89 | 6369 | 2025-07-28 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0033-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS Y SU CONEXIÓN A SUBESTACIÓN OCOA 115 kV | BOSQUES DE LOS LLANOS S.A (Solargreen) | Meta | Villavicencio | 170 | NA | 6370 | 2025-07-28 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0034-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE EÓLICO SIRIUS | ANOLIS RENOVABLES S.A.S | Cesar y Guajira | Valledupar y San Juan del Cesar | 150 | NA | 6870 | 2025-08-11 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN

## Archivos
Expediente | Tipo FNCER | Tipo registro | Nombre | Solicitante | Departamento | Municipio | Número Auto de Inicio | Fecha Auto de Inicio | Fecha AA | Numero AA | RETOMA LA | AUTO INICIO | FECHA DE INICIO
LAV0027-00-2022 | Línea de Transmisión | Nuevo | Línea eléctrica de conexión parques eólicos Beta y Alpha a Subestación Cuestecitas - Licencia Ambiental. | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Guajira | Albania, Maicao, Uribia | 3162 | 2022-05-06 | 2022-11-18 | 10260 | SI
LAV0083-00-2021 | Línea de Transmisión | Nuevo | Nueva Subestación Toluviejo 220 kV y Líneas de Transmisión Asociadas – Tramo 2. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Bolicar, Sucre | Arjona, Maria la Baja, Tolu, Tolu Viejo, Santa Rosa, Turbaco, San Onofre. | 8 | 2022-01-06 | 2022-12-16 | 11212 | SI
LAV0011-00-2023 | Fotovoltaico | Nuevo | Proyecto de Generación de Energía Fotovoltaica en los Parques Solares Morrison y Turpiales (Río de Oro – Cesar) y su Línea de Conexión (500 kV) a la Subestación de Ocaña (Norte de Santander) | SOCIEDAD DE GESTION GRUPO TW SOLAR COLOMBIA S.A.S | Norte de Santander, Cesar | Rio de Oro, Ocaña | 3251 | 2023-05-09 | 2024-04-02 | 1893
LAV0045-00-2024 | Linea de Transmisión | Nuevo | LÍNEA DE CONEXIÓN DE 230 KV ASOCIADA AL PROYECTO PARQUE SOLAR VILLA VIEJA 200 MWAC/260 MWP A CONECTARSE A LA SUBESTACIÓN HUILA 230KV | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECÁNICA. S.A. | HUILA | Villavieja | 200 | 1900-01-20 06:53 | 2025-04-16 | 2024-11-18

## Desistimientos
Expediente | Tipo FNCER | Tipo registro | Nombre | Solicitante | Departamento | Municipio | Número Auto de Inicio | Fecha Auto de Inicio | Fecha AA | Numero AA
LAV0025-00-2022 | Fotovoltaico | Nuevo | AMPLIACIÓN DE UNA BAHÍA DE LÍNEA TIPO GIS EN LA SUBESTACIÓN SABANALARGA 500kV - AMPLIACIÓN DE UNA BAHÍA DE LÍNEA TIPO GIS EN LA SUBESTACIÓN SABANALARGA 500kV - Licencia Ambiental. | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga | 2760 | 2022-04-26 | 2022-06-15 | 4515
LAV0033-00-2022 | Eólico | Nuevo | Parque Eólico Trupillo | EOLICA LA VELA S.A.S. | La Guajira | Uribia | 4211 | 2022-06-06 | 2023-02-14 | 688
LAV0074-00-2022 | Eólico | Nuevo | Parque Eólico Brisas del Caribe | EOLICA ALTA GUAJIRA S.A.S | La Guajira | Uribia | 134 | 2023-01-16 | 2023-05-02 | 3041
LAV0075-00-2022 | Fotovoltaico | Nuevo | Proyecto fotovoltáico SC SOLAR SAN MARTIN 300 MWp y línea de transmisión 500kV | SC SOLAR SAS | Cesar | El Paso | 10565 | 2022-11-24 | 2023-05-10 | 3309
LAV0023-00-2023 | Fotovoltaico | Nuevo | San Jorge Fotovoltaico (135 MW) y su Conexión a la Subestación Cerromatoso 110 kV | SAN JORGE FOTOVOLTAICO S.A.S. E.S.P. | Córdoba | Montelivano | 4329 | 2023-06-15 | 2023-10-24 | 8851
LAV0038-00-2023 | Línea de Transmisión | Nuevo | Línea de Transmisión de 230KV desde el Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200MW hasta la Subestación la Sierra de 230KV | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES SAS | Puerto Boyaca | Boyaca | 7372 | 2023-09-13 | 2024-03-24 | 1826
LAV0045-00-2023 | Fotovoltaico | Nuevo | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO PARQUE SOLAR VILLAVIEJA 200 MWAC/ 260 MWP | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECÁNICA. S.A. | Huila | Villavieja | 8117 | 2023-10-04 | 2024-03-26 | 1757
LAV0007-00-2024 | Línea de Transmisión | Nuevo | Línea de Transmisión Sahagún 2-500 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Córdoba | Sahgún, Pueblo nuevo, Cienaga de Oro | 743 | 2024-02-20 | 2024-09-25 | 8063
LAV0040-00-2024 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | CESAR | El Copey | 7675 | 2024-09-16 | 2024-12-06 | 10873

## Energía
| Numero expediente | Tipo instrumento | Tipo registro | Nombre | Generación | Total tCO2eq/MWh | Observaciones
| LAV0007-00-2018 | LA | Nuevo | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA - - Licencia Ambiental. | 234 | 153123.048 | El parque contempla la instalación de 65 aero generadores, cada generador tiene una capacidad de 3.6 MW, lo que corresponde a 2.356 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada | 153140
| LAV0052-00-2018 | LA | Nuevo | Fotovoltaico Celsia Solar - Valledupar | 100.4 | 65698.9488
| LAV0056-00-2018 | LA | Nuevo | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA EOLICA BETA - - LICENCIA AMBIENTAL. | 346.5 | 226739.898 | El proyecto consiste en la construcción y operación de 77 aerogeneradores de entre 4,5 MW, lo que corresponde a 2.945 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada | 226765
| LAV0027-00-2018 | LA | Nuevo | CELSIA SOLAR CHICAMOCHA - - Licencia Ambiental. | 100.5 | 65764.386
| LAV0018-00-2019 | LA | Nuevo | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO LA LOMA 150MW Y SU LINEA DE CONEXION A LA SUBESTACION LA LOMA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PARQUE FOTOVOLTAICO LA LOMA 150MW Y SU LINEA DE CONEXION A LA SUBESTACION LA LOMA - Licencia Ambiental. | 150 | 98155.8
| LAV0029-00-2019 | LA | Nuevo | PARQUE EOLICO WINDPESHI MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - PARQUE EOLICO WINDPESHI MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - Licencia Ambiental. | 200 | 130874.4 | El proyecto consiste en el montaje de 45 aerogeneradores con turbinas de 5.6 MW, lo que corresponde a 3.468 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada, | 156060
| Subtotal |  |  |  | 1131.4 | 740356.4808
| LAV0018-00-2020 | LA | Nuevo | CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO SAN ANTONIO - CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO SAN ANTONIO - Licencia Ambiental. | 400 | 261748.8
| Total |  |  |  | 1531.4
Modificaciones
|  |  |  | Nombre | Generación | Total tCO2eq/MWh | Observaciones
|  |  |  | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA - - Licencia Ambiental. | 234 | 153123.048 | El parque contempla la instalación de 65 aero generadores, cada generador tiene una capacidad de 3.6 MW, lo que corresponde a 2.356 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada
|  |  |  | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA EOLICA BETA - - LICENCIA AMBIENTAL. | 346.5 | 226739.898 | El proyecto consiste en la construcción y operación de 77 aerogeneradores de entre 4,5 MW, lo que corresponde a 2.945 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada
|  |  |  | PARQUE EOLICO WINDPESHI MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - Licencia Ambiental. | 200 | 130874.4 | El proyecto consiste en el montaje de 45 aerogeneradores con turbinas de 5.6 MW, lo que corresponde a 3.468 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada,
# | Numero expediente | Tipo instrumento | Tipo registro | Nombre | Departamento | Capacidad de Generación | Total tCO2eq/MWh | Observaciones |  | Distribucion en porcentaje al total generado | Tipo | Año de licenciamiento
1 | LAV0007-00-2018 | LA | Nuevo | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA | La Guajira | 240 | 157049.28 | El parque contempla la instalación de 65 aero generadores, cada generador tiene una capacidad de 3.6 MW, lo que corresponde a 2.356 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada | 153140 | 3.282% | Eólico | 2018
2 | LAV0052-00-2018 | LA | Nuevo | Fotovoltaico Celsia Solar - Valledupar | Cesar | 100.4 | 65698.9488 |  |  | 1.373% | Fotovoltaico | 2019
3 | LAV0056-00-2018 | LA | Nuevo | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA EOLICA BETA | La Guajira | 346.5 | 226739.898 | El proyecto consiste en la construcción y operación de 77 aerogeneradores de entre 4,5 MW, lo que corresponde a 2.945 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada | 226765 | 4.738% | Eólico | 2019
4 | LAV0027-00-2018 | LA | Nuevo | CELSIA SOLAR CHICAMOCHA | Santander | 100.5 | 65764.386 |  |  | 1.374% | Fotovoltaico | 2019
5 | LAV0018-00-2019 | LA | Nuevo | PARQUE FOTOVOLTAICO LA LOMA 150MW Y SU LINEA DE CONEXION A LA SUBESTACION LA LOMA | Cesar | 150 | 98155.8 |  |  | 2.051% | Fotovoltaico | 2019
6 | LAV0029-00-2019 | LA | Nuevo | PARQUE EOLICO WINDPESHI | La Guajira | 200 | 130874.4 | El proyecto consiste en el montaje de 45 aerogeneradores con turbinas de 5.6 MW, lo que corresponde a 3.468 toneladas métricas de CO2/año/turbina eólica instalada, | 156060 | 2.735% | Eólico | 2020
7 | LAV0041-00-2020 | LA | Nuevo | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC DE 199,5 MW | Atlantico | 199.5 | 130547.214 |  |  | 2.728% | Fotovoltaico | 2021
8 | LAV0036-00-2020 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 400 MW, SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV Y BAHÍA DE CONEXIÓN | Atlantico | 400 | 261748.8 |  |  | 5.47% | Fotovoltaico | 2021
9 | LAV0038-00-2020 | LA | Nuevo | PROYECTO PARQUE EóLICO GUAJIRA II | La Guajira | 403.2 | 263842.7904 | El proyecto contempla la instalación de 74 aerogeneradores (de los cuales, la Autoridad Nacional autorizará la instalación de 54 aerogeneradores y NO autorizará la ubicación de 20 aerogeneradores), cada uno de una potencia máxima de 5,6 MW |  | 5.513% | Eólico | 2021
10 | LAV0007-00-2021 | LA | Nuevo | PORTóN DEL SOL - PORTóN DEL SOL | Caldas | 121.27 | 79355.6924 |  |  | 1.658% | Fotovoltaico | 2021
11 | LAV0008-00-2021 | LA | Nuevo | Parque Solar Valledupar | CESAR | 101 | 66091.572 |  |  | 1.381% | Fotovoltaico | 2021
12 | LAV0032-00-2021 | LA | Nuevo | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Potreritos 168MW | La Guajira | 168 | 109934.496 |  |  | 2.297% | Fotovoltaico | 2021
13 | LAV0018-00-2021 | LA | Nuevo | CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO SOLAR ESCOBAL 1 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 2 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 3 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 4 19,7 MW Y SOLAR ESCOBAL 5 19,7 MW. | Tolima | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367% | Fotovoltaico | 2022
14 | LAV0067-00-2021 | LA | Nuevo | PARQUE EÓLICO CASA ELÉCTRICA | La Guajira | 347.2 | 227197.9584 |  |  | 4.748% | Eólico | 2022
15 | LAV0084-00-2021 | LA | Nuevo | PROYECTO FOTOVOLTAICO SHANGRI-LA. | Tolima | 160 | 104699.52 |  |  | 2.188% | Fotovoltaico | 2022
16 | LAV0004-00-2022 | LA | Nuevo | Proyecto eólico EO200i | La Guajira | 224 | 146579.328 |  |  | 3.063% | Eólico | 2022
17 | LAV0060-00-2021 | LA | Nuevo | Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200 MW | Santander | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2022
18 | LAV0010-00-2022 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300 MW | Cundinamarca | 300 | 196311.6 |  |  | 4.102% | Fotovoltaico | 2022
19 | LAV0024-00-2022 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 200 MW Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV | Atlantico | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2022
20 | LAV0028-00-2022 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR ANDROMEDA Y LINEA DE TRANSMISIÓN DE 220 kV | Sucre | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367% | Fotovoltaico | 2022
21 | LAV0048-00-2022 | LA | Nuevo | LICENCIA AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLANTA SOLAR BARZALOSA | Cundinamarca | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367% | Fotovoltaico | 2023
22 | LAV0052-00-2022 | LA | Nuevo | Parque solar fotovoltaico Cañahuete 240 MW | Cesar | 240 | 157049.28 |  |  | 3.282% | Fotovoltaico | 2023
23 | LAV0080-00-2022 | LA | Nuevo | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes 260 Mw) Y Fase 2 (Andes 100 Mw) | Santander | 360 | 235573.92 |  |  | 4.923% | Fotovoltaico | 2023
24 | LAV0026-00-2023 | LA | Nuevo | PARQUE EOLICO TRUPILLO | La Guajira | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367% | Eólico | 2023
25 | LAV0041-00-2023 | LA | Nuevo | Parque Solar Puertos de Santander | Santander | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2024
26 | LAV0044-00-2023 | LA | Nuevo | Parque Solar Fotovoltaico Amanecer 150 MW y su Línea de Transmisión a 230 kV hacia la subestación Purnio | Caldas | 150 | 98155.8 |  |  | 2.051% | Fotovoltaico | 2024
27 | LAV0014-00-2024 | LA | Nuevo | Parque Solar La Virginia (100MW) y su línea de conexión a la subestación La Virginia 220 kV | Risaralda | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367% | Fotovoltaico | 2024
28 | LAV0008-00-2024 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR EL ESPINO 200 MW | Córdoba | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2024
29 | LAV0031-00-2024 | LA | Nuevo | Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Copey 200MW y su línea de transmisión 220kV | Cesar | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2025
30 | LAV0038-00-2024 | LA | Nuevo | EIA Parque Fotovoltaico La Orquídea 200 MW. | Bolivar | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2025
31 | LAV0028-00-2024 | LA | Nuevo | San Jorge Fotovoltaico (135 MW) y su conexión a la Subestación Cerromatoso 110 kV | Córdoba | 135 | 88340.22 |  |  | 1.846% | Fotovoltaico | 2025
32 | LAV0063-00-2023 | LA | Nuevo | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO CÓRDOBA 1 (CHINU 350 MW) | Córdoba y Sucre | 350 | 229030.2 |  |  | 4.786% | Fotovoltaico | 2025
33 | LAV0041-00-2024 | LA | Nuevo | Parque Solar Villavieja 200 MWac/260 MWp | Huila | 200 | 130874.4 |  |  | 2.735% | Fotovoltaico | 2025
34 | LAV0051-00-2024 | LA | Nuevo | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S | Huila | 79.9 | 52284.3228 |  |  | 1.093% | Fotovoltaico | 2025
35 | LAV0007-00-2025 | LA | Nuevo | Proyecto Fotovoltaico AES Solar 3 y su línea de conexión | Tolima | 100 | 65437.2 |  |  | 1.367%
36 | LAM9338-00 | LA | Modificación |  | La Guajira | 436.6 | 285698.8152 |  |  | 5.97%
Total | [5 empty] | 7313.07 | 4785468.242 |  |  | 100% | Total
Este nuevo proyecto le aportara el 19% (414,4 MW) al total de 2.145,3 Megavatios generados pasando de la asi la meta propuesta de 1.500 megavatios

## Linea de tiempo
Total FNCER
58
FNCER otorgados desde el 2018 al 07/08/2022 | [5 empty] | Total | FNCER otorgados desde 07/08/2022 a la fecha |  |  |  |  | Total
FNCER | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 21 | FNCER | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 37
Eólico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Eólico | 1 | 1 | 0 | 1
Fotovoltaico | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |  | Fotovoltaico | 4 | 3 | 4 | 7
LT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | LT | 2 | 6 | 4 | 4

## Fotovoltaico licenciado
ID GBD | Expediente | Nombre | Empresa | Departamento | Municipio | F. Auto de inicio | Resolución | Fecha L.A | C. Generación (Mw) | T. Área (ha) | Relación área MW/ha | T. Línea Km | Total tCO2eq/MWh | Región SSLA | Etapa SSLA
1 | LAV0052-00-2018 | Celsia Solar - Valledupar | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Cesar | Valledupar | 2018-09-27 | 344 | 2019-03-12 | 100.4 | 156.61 | 1.56 | NA | 65699 | Caribe | Construcción
2 | LAV0027-00-2018 | Solar Chicamocha | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Santander | Los Santos | 2018-05-31 | 1786 | 2019-09-05 | 100.5 | 181.618 | 1.81 | NA | 65764 | Medio Magdalena | Preconstrucción
3 | LAV0018-00-2019 | La Loma 150mw y Su Línea de Conexión a la subestación La Loma | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | Cesar | El Paso | 2019-05-09 | 2200 | 2019-11-06 | 150 | 388.59 | 2.59 | 1.43 | 98156 | Caribe | Operación
4 | LAV0036-00-2020 | Guayepo 400 MW, su Línea de Evacuación 500kv y Bahía de Conexión | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2020-10-08 | 981 | 2021-06-08 | 400 | 1272.76 | 3.18 | 9.72 | 261749 | Caribe | Construcción
5 | LAV0008-00-2021 | Parque Solar Valledupar | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P | Cesar | Valledupar | 2021-02-24 | 1616 | 2021-06-10 | 101 | 325,48 | 3.22 | NA | 66092 | Caribe | Preconstrucción
6 | LAV0041-00-2020 | Atlántico Photovoltaic De 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga y Usiacurí | 2020-11-12 | 1270 | 2021-07-19 | 199.5 | 415.44 | 2.08 | 3.47 | 130547 | Caribe | Construcción
7 | LAV0007-00-2021 | Portón Del Sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL S.A.S E.S.P | Caldas | La Dorada | 2021-02-19 | 1576 | 2021-09-06 | 121.3 | 216.16 | 1.78 | NA | 79356 | Alto Magdalena | Operación
8 | LAV0032-00-2021 | Potreritos 168MW | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | La Guajira | San Juan del Cesar y el Molino | 2021-05-14 | 2153 | 2021-11-30 | 168 | 287.61 | 1.71 | NA | 109934 | Caribe | Preconstrucción
9 | LAV0018-00-2021 | Escobal 1 20,2 MW, Solar Escobal 2 20,2 MW, Solar Escobal 3 20,2 MW, Solar Escobal 4 19,7 MW Y Solar Escobal 5 19,7 MW. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Tolima | Ibagué | 2021-03-16 | 231 | 2022-01-19 | 100 | 141,46 | 1.41 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Construcción
10 | LAV0084-00-2021 | Shangri-LA. | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | Tolima | Ibague y Piedras | 2022-01-05 | 1543 | 2022-07-15 | 160 | 294,385 | 1.84 | 13.1 | 104700 | Alto Magdalena | Construcción
11 | LAV0060-00-2021 | Guayacanes 200 MW | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES SAS | Santander | Bolívar | 2021-08-30 | 1868 | 2022-08-31 | 200 | 366.06 | 1.83 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción
12 | LAV0010-00-2022 | Puerta De Oro 300 MW | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca | Chaguaní y Guaduas | 2022-02-17 | 1903 | 2022-09-07 | 300 | 430.83 | 1.2 | 0.49 | 196312 | Alto Magdalena | Construcción
13 | LAV0024-00-2022 | Guayepo 200 MW Y Su Línea De Evacuación 500KV | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2022-04-25 | 2627 | 2022-11-02 | 200 | 688.3 | 3.44 | 5.92 | 130874 | Caribe | Construcción
14 | LAV0028-00-2022 | Andromeda Y Línea De Transmisión De 220 kV | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Sucre | Toluviejo | 2022-05-06 | 2688 | 2022-11-09 | 100 | 226.95 | 2.27 | 1.96 | 65437 | Caribe | Preconstrucción
15 | LAV0048-00-2022 | Planta Solar Barzalosa | BARZALOSA S.A.S | Cundinamarca | Nariño | 2022-08-12 | 333 | 2023-02-23 | 100 | 288.69 | 2.27 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Preconstrucción
16 | LAV0052-00-2022 | Cañahuete 240 MW | DRUMMOND ENERGY, INC | Cesar | El Paso y Chiriguaná | 2022-08-19 | 559 | 2023-03-17 | 240 | 579.8 | 2.42 | 2.43 | 157049 | Caribe | Construcción
17 | LAV0080-00-2022 | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes 260 Mw) Y Fase 2 (Andes 100 Mw) | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja | 2023-01-05 | 1639 | 2023-07-31 | 360 | 790.12 | 2.19 | NA | 235574 | Medio Magdalena | Preconstrucción
18 | LAV0041-00-2023 | Puertos de Santander | ANDES SOLAR III S.A.S | Santander | Cimitarra | 2023-09-12 | 538 | 2024-04-02 | 200 | 383.64 | 1.91 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción
19 | LAV0044-00-2023 | Amanecer 150 MW y su Línea de Transmisión a 230 kV hacia la subestación Purnio | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Caldas | La Dorada | 2023-09-15 | 612 | 2024-04-10 | 150 | 331.35 | 2.2 | NA | 98156 | Alto Magdalena | Preconstrucción
20 | LAV0014-00-2024 | La Virginia (100MW) y su línea de conexión a la subestación La Virginia 220 kV | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S. | Risaralda | Balboa y Pereira | 2024-03-12 | 2163 | 2024-09-30 | 100 | 150.52 | 0.66 | NA | 65437 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
21 | LAV0008-00-2024 | El Espino 200 MW | PLANTA SOLAR SAHAGÚN S.A.S. | Córdoba | Ciénaga de Oro, Sahagún y Pueblo Nuevo | 2024-02-16 | 2772 | 2024-12-13 | 200 | 833.79 | 4.1 | NA | 130874 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
22 | LAV0031-00-2024 | El Copey 200MW y su línea de transmisión 220kV | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Cesar | El Copey | 2024-07-26 | 5926 | 2025-02-11 | 200 | 537.572 | 0.37 | NA | 130.874 | Caribe | Preconstrucción
23 | LAV0038-00-2024 | La Orquídea 200 MW. | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P | Bolivar | Clemencia y Santa Catalina | 2024-08-27 | 446 | 2025-03-12 | 200 | 112.9 | 1.77 | NA | 130.84 | Caribe | Preconstrucción
24 | LAV0028-00-2024 | San Jorge Fotovoltaico (135 MW) y su conexión a la Subestación Cerromatoso 110 kV | SAN JORGE FOTOVOLTAICO S.A.S E.S.P. | Córdoba | Montelíbano | 2024-07-02 | 5053 | 2025-03-21 | 135 | 516.63 | 0.26 | 7.39 | 88.34 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
25 | LAV0063-00-2023 | Cordoba 1 (Chinu 350 MW) | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. | Códoba - Sucre | Chinú Sampués | 2023-12-26 | 720 | 2025-04-15 | 350 | 753.77 | 0.46 | NA | 229.03 | Pacifico - Río Cauca | Pendiente Ejecutoria
26 | LAV0041-00-2024 | Villavieja 200 MWac/260 MWp | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECÁNICA. S.A. | Huila | Villavieja | 2024-10-24 | 8939 | 2025-05-15 | 200 | 120.68 | 1.65 | NA | 130.874 | Alto Magdalena | Pendiente Ejecutoria
27 | LAV0051-00-2024 | La Achira y su Linea de Transmisión 115KV | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S | Huila | Hobo | 2025-01-24 | 234 | 2025-08-01 | 79.9 | 136.49 | 0.58 | 1.04 | 52.284
28 | LAV0007-00-2025 | AES Solar 3 y su línea de conexión | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | Tolima | Armero Guayabal | 2025-02-24 | 2014 | 2025-09-09 | 100 | 227.1 | 0.44 | NA | 65.437